## WorkSheet
Datum | Činnost | Hodin
2016-07-21 | Úvodní schůze | 4 | Celkem hodin: | 478 | 143400
2016-07-22 | DB, Log, Backup | 5
2016-07-23 |  | 5
2016-07-24 |  | 4
2016-07-25 |  | 6
2016-07-26 |  | 6
2016-07-27 |  | 5
2016-07-28 |  | 5
2016-07-30 |  | 8
2016-08-01 |  | 4
2016-08-02 |  | 4
2016-08-03 | User | 3
2016-08-05 |  | 6
2016-08-07 |  | 8
2016-08-08 |  | 5
2016-08-09 | Login, Logout | 5
2016-08-10 |  | 4
2016-08-11 |  | 4
2016-08-12 | Language | 4
2016-08-13 |  | 8
2016-08-14 |  | 8
2016-08-15 | Patient | 4
2016-08-17 |  | 4
2016-08-19 |  | 4
2016-08-24 |  | 4
2016-08-28 |  | 6
2016-08-29 |  | 6
2016-08-30 |  | 2
2016-08-31 | Channel | 4
2016-09-01 |  | 4
2016-09-02 |  | 2
2016-09-03 |  | 6
2016-09-05 |  | 2
2016-09-06 | LANlib | 4
2016-09-07 |  | 4
2016-09-08 |  | 2
2016-09-09 |  | 3
2016-09-10 |  | 4
2016-09-11 |  | 6
2016-09-13 |  | 3
2016-09-14 |  | 4
2016-09-16 | Simulátor, LANlib | 2
2016-09-17 |  | 6
2016-09-18 |  | 6
2016-09-20 |  | 3
2016-09-22 |  | 3
2016-09-23 |  | 3
2016-09-25 |  | 6
2016-09-27 |  | 4
2016-10-17 | Předání blackboxu | 3
2016-11-01 |  | 4
2016-11-02 |  | 4
2016-11-05 |  | 5
2016-11-06 |  | 6
2016-11-08 |  | 2
2016-11-09 |  | 3
2016-11-12 |  | 6
2017-02-19 | Založení fronty LAN | 3
2017-04-12 | Předání beta verze HW | 4
2017-04-20 | Adaptace HW | 4
2017-05-27 | Autotest | 6
2017-05-31 |  | 4
2017-06-02 | Úvodní sekvence | 5
2017-06-03 |  | 8
2017-06-04 |  | 8
2017-06-06 |  | 3
2017-06-07 |  | 3
2017-06-10 | Ovládání kanálu | 6
2017-06-11 |  | 4
2017-06-14 |  | 4
2017-06-15 |  | 6
2017-06-16 |  | 4
2017-06-17 |  | 8
2017-06-18 |  | 3
2017-06-21 | Prezentace hotového | 5
2017-06-25 |  | 6
2017-06-28 | Databáze | 2
2017-06-29 | Databáze | 3
2017-06-30 | Opravy chyb po konzultaci | 5
2017-07-01 | Databáze | 8
2017-07-02 | Nastavování proudu | 8
2017-07-05 | Revize | 5
2017-07-06 |  | 8
2017-07-07 |  | 3
2017-07-08 |  | 5
2017-07-09 |  | 5
2017-07-11 | Procedura | 2
2017-07-21 |  | 8
2017-07-22 | Monitor | 6
2017-07-23 | Vkládání průběhů signálu | 6
2017-07-24 | Opravy chyb, revize | 2
2017-07-25 |  | 3
2017-07-26 | Backup | 3
2017-07-27 | Pomalý běh po přepnutí jazyka, revize | 4
2017-07-28 | Revize | 2
2017-07-29 | Úpravy trackbaru nastavení proudu | 4
2017-07-30 | Zápis léčení do logu, revize splash screenu | 2
2017-08-01 | Úprava monitoru, revize | 3
2017-08-02 | Struktura záloh, Shutdown, Restart | 3
2017-08-03 | Konzultace v ZAT, dongle | 5
2017-08-05 | Opravy připomínek | 3
2017-08-06 |  | 3
2017-08-07 |  | 2
2017-08-08 |  | 2
2017-08-10 |  | 3
2017-08-15 |  | 3
2017-08-16 |  | 2
2017-08-17 |  | 2
2017-08-20 |  | 4

## Připomínky
1 | hardwarový klíč
2 | při přepínání segmentů se objeví D13 = 1
3 | zadání pacienta: chybové hlášky se skryjí za okno pacienta
4 | obrázky do kanálů, každý kanál má jinou barvu konektoru
5 | při pozastavení špatně funguje událost vysokého odporu
6 | Chybové hlášení zkoušky výstupního kanálu při vstupním testu – umazat hlášku „Příliš vysoká impedance“, zbytek ponechat
7 | režim 2 jen při léčení! Při měření a událostech nastavit režim 0
8 | upravit monitor pro různé role uživatelů (přepnout ihned po přihlášení )
9 | hlavní okno musí zůstat zafixováno na ploše (OK, nefunguje při zachycení okna myší za titulkový pás)
10 | help ve formě PDF (jazykové mutace)
11 | dlouhé nabíhání proudu ve stavu Připraven
12 | procedura se započítá pokud prošlý čas je větší (roven) než 20 minut. Hodnota limitu do konfigurace.
13 | procedury lze opakovat po uplynutí 4 hodin. Hodnota limitu do konfigurace.
14 | zakódovat konfiguraci. Pro Superadmina udělat dialogové okno s konfigurací. (Hotovo, nelze zakódovat, v konfiguraci chybí IP adresa a přidání/ubrání jazyka)
15 | zálohu duplikovat na flashdisk, písmeno flashky do konfigurace
16 | po zadání pacienta se nesmí dát modifikovat základní závislé údaje o pacientovi
17 | funkce "Odstranit pacienta" nefunguje. Management pacienta je "divný".
18 | přidat tlačítka "Procedury" a "Seznam pacientů" na hlavní toolbar
19 | implementovat pípnutí při HR a na konci procedury
20 | Hypertyp, 56+, muž – chybně zadané časové intervaly segmentů procedury
21 | chybné chování při "rychlé" změně odporu ve stavech "Připraven" a "Léčení" (zřejmě souvisí s 5)
22 | zrychlit reakci klávesnice při změně proudu (zrychleno, ale ideální to není)
23 | při HR se přepne z módu 2 do módu 0 až při dosažení 0,5 mA
24 | při výběru pacienta dochází k chybě "Došlo k restartu desky" (nutno ověřit nápravu)
25 | při nastavení proudu na max = 3,98 mA dojde k sestupu proudu na 0
26
27 | Obecná (informativní) představa k barvení sloupce v závislosti na hodnotě z registrů (AIN2-AIN1) v rozsahu 38 = zelená / 60 = červená
27 | 38
28 | 39
29 | 40
30 | 41
31 | 42
32 | 43
33 | 44
34 | 45
35 | 46
36 | 47
37 | 48
38 | 49
39 | 50
40 | 51
41 | 52
42 | 53
43 | 54
44 | 55
45 | 56
46 | 57
47 | 58
48 | 59
49 | 60
28
29 | Pro roli Super administrátora vytvořit možnost nasatvení času definujícího dobu trvání procedrur pro její započtení a času, který určuje délka přestávky mezi započtenými procedurami. (Hotovo, nelze zakódovat, v konfiguraci chybí IP adresa a přidání/ubrání jazyka)
30 | Nastavení proudu udělat pokud možno víc online tak, aby okamžitá hodnota na obrazovce odpovídala skutečné na výstupu
31 | Hypo, žena, 56+ - záměna sudých a lichých hodnot definujících průběhy v segmentu u 1. až 6. procedury (časové intervaly jsou správně)
32 | Normo, žena, 56+ - v 9. až 13. proceduře chybí v prvním segmentu hodnoty označení průběhu (vvs) a sweep
33 | Po spuštění procedury (po stisku tlačítka "Začátek" )graf měření vodivosti schovat (mesmí svítit ani jedna červená čárka, aby to nemátlo obsluhu během procedury)
34 | Zobrazení v grafu vodivosti vykazuje chybu při přechodu hodnot AIN2-AIN1 = 68 až 72 : dochází k příliš velkému skoku v grafu (přechod do stavu zelená)
35 | Typ monitoru měnit ihned po přihlášení Uživatele (mění se až po výběru pacienta)
36
37
38
39